## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Data : 18/08/2017
RUA / TRECHO | Largura | Extensão | Área | Área | Realinh. | Execução | V. CBUQ | V. CBUQ | M CBUQ | M CBUQ | M CBUQ | SINALIZ. | SINALIZ. | SINALIZ.
| da | da | de | Total a | de | de | Reperfil. | Capa | Reperfil. | Capa | TOTAL | HORIZ. | VERT. | VERT. | OBS.:
| Pista | Pista | Quad. | Pavimen. | Meio-fio | Meio-fio | p/ e=2 cm | p/ e=4 cm | gama 2.5 | gama 2.5 | gama 2.5 | FAIXAS | " R2 " | Nome Rua
| ( m ) | ( m ) | ( m² ) | ( m² ) | ( m ) | ( m ) | ( m³ ) | ( m³ ) | ( t ) | ( t ) | ( t ) | ( m² ) | ( un ) | ( un )
BAIRRO SADIA
Marte ( entre ruas Albina Cavichon Korrego e Francisco Comunello ) | 6 | 332 | 0 | 1992 | 198 | 59 | 39.84 | 79.68 | 99.6 | 199.2 | 298.8 | 86.2 | 12 | 0 | *1 / *2
Angelo Thomé ( entre ruas Sonia Pimentel Correa e Ardelino Martini ) | 8 | 149 | 0 | 1192 | 238 | 75 | 23.84 | 47.68 | 59.6 | 119.2 | 178.8 | 42.4 | 1 | 2 | *1 / *2
Conrrado Basso ( entre ruas Sonia Pimentel Correa e Ardelino Martini ) | 8 | 131 | 0 | 1048 | 208 | 0 | 20.96 | 41.92 | 52.4 | 104.8 | 157.2 | 39.2 | 1 | 2 | *1 / *2
BAIRRO PINHEIRINHO
Itapeva ( entre rua Cabo Frio e LT 14 QD 565 ) | 8 | 269 | 17.82 | 2169.82 | 323 | 109 | 43.4 | 86.8 | 108.5 | 217 | 325.5 | 97.9 | 3 | 3 | *1 / *2
Limeira ( entre ruas Macaé e Terezópolis ) | 8 | 428 | 6.57 | 3430.57 | 685 | 92 | 68.61 | 137.22 | 171.53 | 343.05 | 514.58 | 170.4 | 4 | 4 | *1 / *2
Diadema ( entre rua Macaé e av. Pirassununga ) | 8 | 241 | 13.14 | 1941.14 | 289 | 75 | 38.82 | 77.65 | 97.06 | 194.13 | 291.19 | 94.5 | 4 | 4 | *1 / *2
Mauá ( entre ruas Macaé e Terezópolis ) | 6.8 | 449 | 13.14 | 3066.34 | 359 | 161 | 61.32 | 122.65 | 153.31 | 306.63 | 459.94 | 186.4 | 8 | 0 | *1 / *2
Tv Guerino Celuppi ( entre rua Barra Mansa e LT 06 QD 813 ) | 8 | 128 | 0 | 1024 | 51 | 45 | 20.48 | 40.96 | 51.2 | 102.4 | 153.6 | 36.1 | 1 | 1 | *1 / *2
Tv Paulino Alves da Silva ( entre ruas Barra Mansa e Volta Redonda ) | 5.3 | 110 | 0 | 583 | 22 | 23 | 11.66 | 23.32 | 29.15 | 58.3 | 87.45 | 35.2 | 2 | 2 | *1 / *2
BAIRRO JARDIM ITÁLIA
Av. Cantagalo ( entre av. Antonio Silvio Barbieri até LT 12 QD 580 ) | 6.4 | 278 | 966.66 | 2745.86 | 111 | 38 | 54.92 | 109.84 | 137.3 | 274.6 | 411.9 | 108.48 | 5 | 1 | *1 / *2
Av. Roma ( entre av. Itália e rua Pádua + 6,50 m ) | 10 | 141 | 12.98 | 1422.98 | 141 | 20 | 28.46 | 56.92 | 71.15 | 142.3 | 213.45 | 53.7 | 1 | 2 | *1 / *2
Pádua ( entre rua Pompéia até LT 01 QD 1190 ) | 8 | 103 | 0 | 824 | 144 | 6 | 16.48 | 32.96 | 41.2 | 82.4 | 123.6 | 62.4 | 1 | 1 | *1 / *2
Rotatória ( rotatória interna Lot. Jardim Itália 2 ) | 8 | 225 | 0 | 1800 | 360 | 7 | 36 | 72 | 90 | 180 | 270 | 0 | 0 | 0 | *1 / *2
Vicenza ( entre rua Ouro Preto e LT 02 QD 579 ) | 8 | 108 | 528 | 1392 | 43 | 13 | 27.84 | 55.68 | 69.6 | 139.2 | 208.8 | 61.8 | 1 | 1 | *1 / *2
Ouro Preto ( entre av. Cantagalo e LT 02 QD 578 ) | 9.75 | 168 | 60.97 | 1698.97 | 34 | 23 | 33.97 | 67.95 | 84.94 | 169.87 | 254.81 | 77.64 | 2 | 3 | *1 / *2
Pompéia ( entre rua Pádua e LT 15 QD 1190 ) | 8 | 173 | 35 | 1419 | 208 | 21 | 28.38 | 56.76 | 70.95 | 141.9 | 212.85 | 59.9 | 3 | 1 | *1 / *2
Av. Roma ( entre ruas Capinzal e Palermo + 90,00 m ) | 10.3 | 338 | 0 | 3481.4 | 68 | 18 | 69.62 | 139.25 | 174.07 | 348.14 | 522.21 | 98.7 | 0 | 1 | *1 / *2
Capinzal ( entre av. Roma e LT 09 QD 717 ) | 8 | 121 | 0 | 968 | 73 | 41 | 19.36 | 38.72 | 48.4 | 96.8 | 145.2 | 47.9 | 1 | 1 | *1 / *2
Caiçara ( entre av. Roma e LT 12 QD 716 ) | 8 | 137 | 0 | 1096 | 110 | 75 | 21.92 | 43.84 | 54.8 | 109.6 | 164.4 | 51.5 | 1 | 1 | *1 / *2
Palmitos ( entre av. Roma e LT 24 QD 847 ) | 8 | 178 | 0 | 1424 | 83 | 73 | 28.48 | 56.96 | 71.2 | 142.4 | 213.6 | 60.3 | 1 | 1 | *1 / *2
Av. Veneza ( entre av. Roma E LT 23 QD 847 ) | 12 | 200 | 150 | 2550 | 282 | 243 | 51 | 102 | 127.5 | 255 | 382.5 | 95 | 2 | 2 | *1 / *2
Brejinho ( entre av. Roma e LT 11 QD 709 ) | 8.1 | 325 | 0 | 2632.5 | 130 | 22 | 52.65 | 105.3 | 131.62 | 263.25 | 394.87 | 126.59 | 2 | 2 | *1 / *2
Sapiranga ( entre av. Roma e LT 13 QD 711 ) | 9 | 189 | 0 | 1701 | 0 | 0 | 34.02 | 68.04 | 85.05 | 170.1 | 255.15 | 99.2 | 4 | 4 | *1 / *2
BAIRRO LUTHER KING
Carolina Zanette Marcello ( entre ruas Angelo Marcello e Dos Pardais ) | 8 | 275 | 6 | 2206 | 49 | 123 | 44.12 | 88.24 | 110.3 | 220.6 | 330.9 | 102.6 | 2 | 3 | *1 / *2
Zeferino Soster ( entre ruas Dos Pardais e Angelo Marcello ) | 8 | 267 | 8.85 | 2144.85 | 27 | 70 | 42.89 | 85.79 | 107.24 | 214.48 | 321.72 | 108.9 | 4 | 4 | *1 / *2
Dos Pardais ( entre ruas Marília e Carolina Zanette Marcello ) | 6.2 | 121 | 0 | 750.2 | 30 | 10 | 15.02 | 30 | 37.55 | 75 | 112.55 | 35.7 | 1 | 1 | *1 / *2
Das Araras ( entre ruas Marília e Ponta Grossa ) | 10 | 174 | 34.05 | 1774.05 | 70 | 2 | 35.48 | 70.96 | 88.7 | 177.4 | 266.1 | 117.5 | 1 | 1 | *1 / *2
Roberto Grando ( entre rua Armando Silva Abilhoa e LT 12 QD 1229 ) | 8 | 93 | 0 | 744 | 148 | 65 | 14.88 | 29.76 | 37.2 | 74.4 | 111.6 | 41.3 | 1 | 1 | *1 / *2
Ivo Etelor Kriger ( entre rua Armando Silva Abilhoa e LT 13 QD 1230 ) | 8 | 121 | 0 | 968 | 77 | 132 | 19.36 | 38.72 | 48.4 | 96.8 | 145.2 | 47.5 | 1 | 1 | *1 / *2
Vitorino Vigineski ( entre rua Armando Silva Abilhoa e LT 11 QD 1231 ) | 8 | 106 | 0 | 848 | 32 | 59 | 16.96 | 33.92 | 42.4 | 84.8 | 127.2 | 44.1 | 1 | 1 | *1 / *2
Eloir José Cândido ( entre rua Armando Silva Abilhoa e LT 09 QD 1232 ) | 8 | 87 | 0 | 696 | 18 | 66 | 13.92 | 27.84 | 34.8 | 69.6 | 104.4 | 39.7 | 1 | 1 | *1 / *2
Etelvino Valdameri ( entre rua Armando Silva Abilhoa e LT 07 QD 1233 ) | 8 | 70 | 0 | 560 | 14 | 75 | 11.2 | 22.4 | 28 | 56 | 84 | 35.9 | 1 | 1 | *1 / *2
Deonir Zatti ( entre rua Armando Silva Abilhoa e LT 03 QD 1234 ) | 8 | 53 | 0 | 424 | 42 | 37 | 8.48 | 16.96 | 21.2 | 42.4 | 63.6 | 31.7 | 1 | 1 | *1 / *2
BAIRRO VILA NOVA
Tv Luiz Tomazi ( entre o Residencial Antonio Biazin e LT 14 QD 524 ) | 8 | 95 | 37.82 | 797.82 | 38 | 8 | 15.95 | 31.91 | 39.87 | 79.78 | 119.65 | 61.2 | 2 | 2 | *1 / *2
Paraíba ( entre rua Clevelândia e LT 04 QD 1236 ) | 9.8 | 161 | 17.75 | 1595.55 | 97 | 22 | 31.91 | 63.82 | 79.77 | 159.55 | 239.32 | 114.16 | 1 | 1 | *1 / *2
Ametista ( entre rua Uruguai e LT 12 QD 1237 ) | 8 | 125 | 11.79 | 1011.79 | 150 | 23 | 20.23 | 40.47 | 50.58 | 101.17 | 151.75 | 48.7 | 1 | 1 | *1 / *2
Uruguai ( entre rua Ametista e LT 23 QD 524 ) | 8 | 173 | 0 | 1384 | 104 | 33 | 27.68 | 55.36 | 69.2 | 138.4 | 207.6 | 59.7 | 1 | 1 | *1 / *2
Tv Gomercindo Pozzebom ( entre rua Giocondo Felipe e LT 14 QD 1178 ) | 8.3 | 88 | 0 | 730.4 | 41 | 75 | 14.6 | 29.21 | 36.52 | 73.04 | 109.56 | 40.59 | 1 | 1 | *1 / *2
Gervásio Schurmann ( entre rua Giocondo Felipe e LT 04 QD 478 ) | 8.2 | 87 | 0 | 713.4 | 0 | 140 | 14.26 | 28.53 | 35.67 | 71.34 | 107.01 | 39.76 | 1 | 1 | *1 / *2
BAIRRO MINIGUAÇÚ
Alameda Gralha Azul ( entre rua Uirapuru e alameda Arapongas ) | 8.1 | 200 | 16.13 | 1636.13 | 120 | 20 | 32.72 | 65.45 | 81.8 | 163.63 | 245.43 | 71.1 | 1 | 1 | *1 / *2
Antonio Sabadin ( entre ruas Reinaldo Sass e Buenos Aires ) | 8 | 69 | 158 | 710 | 100 | 38 | 14.2 | 28.4 | 35.5 | 71 | 106.5 | 32.6 | 2 | 2 | *1 / *2
Reinaldo Sass ( entre ruas João Cardoso de Arruda e Antonio Sabadin ) | 8 | 151 | 90.87 | 1298.87 | 120 | 12 | 25.98 | 51.96 | 64.95 | 129.9 | 194.85 | 56.9 | 2 | 2 | *1 / *2
BAIRRO JARDIM SEMINÁRIO
João Cardoso de Arruda ( entre rua Buenos Aires e LT 19 QD 656 ) | 8 | 118 | 2 | 946 | 71 | 20 | 18.92 | 37.84 | 47.3 | 94.6 | 141.9 | 77.2 | 2 | 4 | *1 / *2
João Cardoso de Arruda ( entre ruas Buenos Aires e Ernesto João Rathier ) | 8 | 142 | 0 | 1136 | 85 | 31 | 22.72 | 45.44 | 56.8 | 113.6 | 170.4 | 53 | 1 | 2 | *1 / *2
França ( entre rua Buenos e LT 21 QD 660 ) | 6 | 117 | 6 | 708 | 140 | 25 | 14.16 | 28.32 | 35.4 | 70.8 | 106.2 | 53 | 1 | 2 | *1 / *2
Bogotá ( entre rua Buenos Aires e LT 08 QD 1084 ) | 8 | 104 | 0 | 832 | 163 | 41 | 16.64 | 33.28 | 41.6 | 83.2 | 124.8 | 35.7 | 1 | 2 | *1 / *2
Tv Stefan Skibinski ( entre rua Buenos Aires e LT 07 QD 1310 ) | 8 | 84 | 0 | 672 | 0 | 108 | 13.44 | 26.88 | 33.6 | 67.2 | 100.8 | 34.3 | 1 | 2 | *1 / *2
BAIRRO INDUSTRIAL
São Mateus ( entre rua Maranhão e av. Antonio de Paiva Cantelmo ) | 8 | 282 | 0 | 2256 | 395 | 44 | 45.12 | 90.24 | 112.8 | 225.6 | 338.4 | 158.4 | 6 | 6 | *1 / *2
BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO
Apucarana ( entre ruas Goiás e Rio Grande do Sul ) | 8 | 187 | 57.72 | 1553.72 | 262 | 38 | 31.07 | 62.15 | 77.68 | 155.38 | 233.06 | 100.5 | 4 | 5 | *1 / *2
Pitangueira ( entre ruas Dos Pioneiros e Amoreira ) | 8.5 | 180 | 0 | 1530 | 216 | 11 | 30.6 | 61.2 | 76.5 | 153 | 229.5 | 56.1 | 1 | 2 | *1 / *2
Formosa ( entre rua Dos Pioneiros e nº 106 da QD 592 ) | 7 | 95 | 14.38 | 679.38 | 38 | 11 | 13.59 | 27.18 | 33.98 | 67.95 | 101.93 | 41.1 | 1 | 3 | *1 / *2
Goiás ( entre ruas Apucarana e São Mateus ) | 8 | 276 | 38.47 | 2246.47 | 110 | 11 | 44.93 | 89.89 | 112.32 | 224.65 | 336.97 | 78.2 | 1 | 1 | *1 / *2
Cerejeira ( entre ruas Dos Pioneiros e Amoreira ) | 8 | 142 | 13.68 | 1149.68 | 114 | 24 | 22.99 | 45.99 | 57.48 | 114.98 | 172.46 | 51.9 | 1 | 2 | *1 / *2
Ameixeira ( entre ruas Antonio Carneiro Neto e Pitangueira ) | 8 | 93 | 114 | 858 | 19 | 2 | 17.16 | 34.32 | 42.9 | 85.8 | 128.7 | 40.1 | 1 | 1 | *1 / *2
BAIRRO MARRECAS
Ampere ( entre av. Duque de Caxias e LT 01 QD 495 ) | 8 | 85 | 6 | 686 | 0 | 120 | 13.72 | 27.44 | 34.3 | 68.6 | 102.9 | 39.9 | 1 | 2 | *1 / *2
Tv José Gazola ( entre rua Enéas Marques e lote 06 da quadra 708 ) | 6 | 54 | 25.73 | 349.73 | 78.5 | 14 | 6.99 | 13.98 | 17.48 | 34.95 | 52.43 | 14.2 | 0 | 1 | *1 / *2
Enéas Marques ( entre tv José Gazola e rua Salgado Filho ) | 6 | 32 | 6 | 198 | 78.5 | 14 | 3.96 | 7.92 | 9.9 | 19.8 | 29.7 | 29.1 | 1 | 1 | *1 / *2
TOTAL | 0 | 9428 | 2469.52 | 78396.62 | 7207 | 2763 | 1567.88 | 3135.87 | 3919.82 | 7839.67 | 11759.49 | 3783.72 | 109 | 102 | 0
( *1 ) Sinalização horizontal e vertical, quantidades extraídas do projeto de sinalização viária.
( *2 ) Realinhamento e execução de guias de meio-fio, quantidades levantadas no local.
Vanios C. Biehl
Engº Civil - CREA/PR 26.006-D
Decreto nº 202/2011