Anexo 6

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023

CRONOGRAMA

| ETAPAS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 |
| --- |
| Etapa | Atividade | Período |
| 01 | Publicação do Edital | 03/11/2023 |
| 02 | Período de Impugnação do Edital | 04/11 a 06/11/2023 |
| 03 | Período de recebimento do envelope para incrições (Local: Espaço da Arte – das 08:00 às 18:00 horas) | 07/11 a 21/11/2023 |
| 04 | Análise dos Projetos | 22/11 a 24/11/2023 |
| 05 | Publicação da lista projetos selecionados | 27/11/2023 |
| 06 | Período de recurso dos projetos não selecionados | 28/11 e 30/11/2023 |
| 07 | Publicação do resultado dos recursos de seleção | 01/12/2023 |
| 08 | Publicação da lista de Projetos Habilitados | 01/12/2023 |
| 09 | Período de entrega dos documetos para Habilitação (Departamento de Licitações da prefeitura) | 04/12 a 07/12/2023 |
| 10 | Análise Documental | 07/12 a 08/12/2023 |
| 11 | Publicação da Lista Final dos Projetos Contemplados | 11/10/2023 |
| 12 | Período para assinatura do Termo de Execução Cultural | 12/12 a 14/12/2023 |
| 13 | Prazo para pagamento dos recursos | Dezembro/2023 |
| 14 | Prazo final de realização das Contrapartidas | 30/09/2024 |
| 15 | Prazo final para realização dos projetos e Entrega do Relatório de Execução do projeto | 31/10/2024 |